## Equipe
Equipe
CR – Cypherise
Papel	Nome	E-mail
Scrum Master	Gabriel Brogno Alcantara Pauferro	gabriel.brogno@aluno.ifsp.edu.br
Owner	IFSP
Desenvolvedor	Gabriel Brogno Alcantara Pauferro	gabriel.brogno@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog Produto
Backlog do Produto					Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. / Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto.					A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id	Fases	Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas)	Estimativa		Id	Casos de Uso ou Histórias de Usuário	Priorização VRDC
Iniciação			Horas		Seq.	Descrição	Valor	Risco	Dependência	Complexidade Técnica	Prioridade
1	Iniciação	Realizar o pré-projeto	10		1	UC 01 – Manter configurações do sistema	5	4	7	7	23
2	Iniciação	Criar ambiente do projeto	15		2	UC02 - Gerenciar criptografia	9	5	6	8	28
3	Iniciação	Definir escopo	10		3	UC03 - Encriptar bolha de texto	8	3	1	6	18
4	Iniciação	Planejar o projeto	20		4	UC04 -Decriptar bolha de texto	8	3	1	6	18
5	Iniciação	Aplicar Checklist da fase	2
6	Iniciação	Revisar planejamento	8
Elaboração			65
7	Elaboração	Planejar o Sprint	6
8	Elaboração	Estudar tecnologias	30
9	Elaboração	Preparar Ambiente de Desenvolvimento	10
10	Elaboração	Especificar UC02- (escolhido para testar a arquitetura)	15
11	Elaboração	Modelar UC2 e Arquitetura	15
12	Elaboração	Implementar e testar unitariamente UC02	30
13	Elaboração	Criar Guia de Implementação	10
14	Elaboração	Implementar e testar a arquitetura	40
15	Elaboração	Aplicar Checklist da fase	2
16	Elaboração	Revisar Planejamento	8
Construção			166
17	Construção	Planejar o Sprint	6
18	Construção	Especificar UC01	3
19	Construção	Modelar UC01	5
20	Construção	Implementar e testar unitariamente UC01	15
21	Construção	Projetar Testes de UC01	6
22	Construção	Executar Testes de UC01	12
23	Construção	Especificar UC02	3
24	Construção	Modelar UC02	5
25	Construção	Implementar e testar unitariamente UC02	15
26	Construção	Projetar Testes de UC02	6
27	Construção	Executar Testes de UC02	12
28	Construção	Especificar UC03	3
29	Construção	Modelar UC03	5
30	Construção	Implementar e testar unitariamente UC03	15
31	Construção	Projetar Testes de UC03	6
32	Construção	Executar Testes de UC03	12
33	Construção	Especificar UC04	3
34	Construção	Modelar UC04	5
35	Construção	Implementar e testar unitariamente UC04	15
36	Construção	Projetar Testes de UC04	6
37	Construção	Executar Testes de UC04	12
38	Construção	Aplicar Checklist da fase	12
39	Construção	Revisar Planejamento	18
Transição			200
40	Transição	Planejar o Sprint	12
41	Transição	Projetar Testes de Sistema	30
42	Transição	Executar Testes de Sistema	30
43	Transição	Corrigir Defeitos	30
44	Transição	Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)	10
45	Transição	Elaborar Material de Suporte e Treinamento	24
46	Transição	Preparar Ambiente de Produção	12
47	Transição	Implantar o Produto no Ambiente de Produção	12
48	Transição	Aplicar Checklist da fase	6
			166
			597

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa)	597	horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	50%	% de erro de estimativa
Qde desenvolvedores	1
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor	30	horas
Capacidade do Time por Sprint	60	horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas)	15	sprints
Esforço total	895,5	horas
Prazo em semanas	30	semanas
Prazo em meses	7	meses

Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor	R$ 20,00
Custo direto	R$ 17.910,00
Percentual do custo indireto	22%
Custo indireto	R$ 3.940,20
Custo	R$ 21.850,20
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 4.370,04
Preço	R$ 26.220,24

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint		#NAME?	Qde de Sprints		#NAME?	Carga Horária Total				895,5
		PREVISTO				REALIZADO
Sprint	Produtos	Data Início	Data Fim	Horas	Status	Data Início	Data Término	Horas	Diferença (hs)	Revisão (versão)
1	Visão, modelo de caso de uso e plano	11/11/2020	25/11/2020	66,0	Em execução				66,0
2	Modelo de arquitetura, guia de implementação e UC 02			166	Planejado
3	UC 03, UC 04, UC 01			200	Planejado
4	Implementação e implantação completa.			166	Planejado
5
6
7
8
9
10
				598,0				-	66,0

## Riscos
Lista de Riscos

			Categorias
			Gestão - Organização
			Gestão - Orçamento
			Gestão - Prazo
			Gestão - Recursos Humanos
			Gestão - Processo
			Gestão - Ambiente
			Técnico - Requisitos
			Técnico - Tecnologia
			Externo - Cliente
			Externo - Subcontratação
			Probabilidade/Perda Esperada
			Baixa
			Média
			Alta
			Impacto
			Baixo
			Médio
			Alto
			Situação
			Ativo
			Em Mitigação
			Ocorrido
			Inativo
			Estratégia
			Eliminação
			Transferência
			Mitigação
			Aceitação ativa
			Aceitação passiva
			Valores Perda Esperada
			4290	Baixo & Alto
			5082	Baixo & Medio
			4356	Baixo & Baixo
			5929	Médio & Médio
			5005	Médio & Alto
			4225	Alto & Alto

Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Riscos do Projeto
ID		Identificação
	Descrição do Risco	Data	Probabilidade	Impacto	Perda Esperada	Situação	Estratégia de Resposta
					Plano de Eliminação		Plano de Mitigação	Plano de Contingência
1	Atrasar a entrega do sistema	11/11/20	Média	Médio	Média	Ativo				1. Executar horas-extras / 2. Contratar mais pessoas / 3. Renegociar prazo final
2	Um único desenvolvedor é responsável pelo projeto.	20/11/20	Média	Alto	Alta	Ativo
3	O prazo delimitado pelo cliente é curto.	20/11/20	Média	Alto	Alta	Ativo
4	Os requisitos técnicos não foram limitados pelo Cliente.	20/11/20	Baixa	Médio	Baixa	Ativo
5	Não foram delimitadas as especificações mínimas de hardware para o a utilização do software.	20/11/20	Média	Médio	Média	Ativo
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
		PREVISTO
Seq.	Número da RM - Requisição da mudança	Data Solicitação	Resolvido
1			Não
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint	Horas estimadas	11/nov	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10 / Gráfico BurnDown
Realizar o pré-projeto	10	1	1	2	2	1	1	0	2	0	1
Criar ambiente do projeto	15	3	3	3	0	2	3	4	2	2	0
Definir escopo	10	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
Planejar o projeto	20	2	2	4	2	4	1	2	0	1	2
Aplicar Checlist da fase	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Revisar planejamento	8	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1

Restante	65	56,9	48,8	37,7	31,6	22,5	14,4	8,29999999999999	4,19999999999999	1,09999999999999	-4,00000000000001
Estimado	65	59	52	46	39	33	26	20	13	7	0
Diferença estimado/planejado	65	56,9	48,8	37,7	31,6	22,5	14,4	8,29999999999999	4,19999999999999	1,09999999999999	-4,00000000000001
Percentual executado	100%	12%	25%	42%	51%	65%	78%	87%	94%	98%	106%
Capacidade do Time	60	Horas

													Nome da Planilha

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
1			2				3					4
Funções de Dados (Arquivo/Tabela)			Funções de Transacionais (caso de uso/história)			Funções de Dados					Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas	Complexidade		Caso de Uso/História	Complexidade		Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Características do sistema	GI
bolha de texto	Simples		Manter configurações do sistema	Simples		ALI	4		1	24		Comunicação de Dados	2
string	Simples		Gerenciar criptografia	Complexa		AIE	2			6		Processamento de Dados Distribuído	1
chave	Simples		Encriptar bolha de texto	Média		Funções Transacionais					Desempenho	3
log de operações	Simples		Decriptar bolha de texto	Média		Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Utilização de Equipamento	2
log de cifras geradas	Simples					EE		2		8		Volume de Transações	4					x
log de processos de cifragem	Simples					SE		2		10		Entrada de Dados On-line	1
					CE	1			3		Usabilidade	2
					PFNA - Pontos de Função Não Ajustados:				51		Atualização On-line	2
					Processamento Complexo	2
					Reusabilidade	5
					Facilidade de Implantação	1
					Facilidade Operacional	2
					Múltiplos Locais e Organizações do Usuário	3
					Manutenibilidade	1
					NIT - Nível de Influência Total:	31
					VFA - Valor do Fator de Ajuste:	0,96
					PFA - Pontos de Função Ajustados:	48,96
					Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto):	18
					Esforço estimado (Horas):	881

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado				Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado	881	horas		DISCIPLINAS	Iniciação		Elaboração		Construção		Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	50%	% de erro			Horas		Horas		Horas		Horas		Totais/Disciplina
Esforço total ajustado	1322	horas			66	5%	176	20%	573	65%	88	10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores)	1			Requisitos	36	55%	53	30%	69	12%	4	5%	162
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor)	30	horas/semana		Análise e Design	10	15%	35	20%	57	10%	4	5%	107
Número de semanas por sprint	2	semanas		Implementação	1	2%	35	20%	229	40%	13	15%	279
Capacidade estimada do time/sprint	60	horas		Teste	3	5%	14	8%	57	10%	9	10%	84
Qde de semanas estimada	44	semanas		Implantação	0	0%	4	2%	29	5%	9	10%	41
Qde de meses estimada	11	meses		Desenvolvimento	51	77%	141	80%	441	77%	40	45%
Qde de Sprints sugerido	22	Sprints		Gerenciamento de Configuração	2	3%	14	8%	74	13%	26	30%	117
				Gerenciamento de Projeto	13	20%	21	12%	57	10%	22	25%	114
				Gerenciamento do Projeto	15	23%	35	20%	132	23%	48	55%
Análise Financeira				Totais/Fase	66	100%	176	100%	573	100%	88	100%	903
Valor hora média desenvolvedor	R$ 20,00
Custo direto	R$ 26.438,40
Percentual do custo indireto	30%			Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.
Custo indireto	R$ 7.931,52
Custo total	R$ 34.369,92
Percentual de lucro desejado	10%
Valor lucro	R$ 3.436,99
Preço final	R$ 37.806,91